Етапи реалізації програмно-цільового проекту

«Соціологічний моніторинг у системі післядипломної педагогічної освіти»

| № | Термін | Вид діяльності | Результат (Документ) | Учасники (Відповідальні) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Організаційний напрям |  |  |
|  | Грудень 2009 | 1. Розробка та затвердження програмно-цільового проекту «Соціологічний моніторинг у системі післядипломної педагогічної освіти» | Програма «Соціологічний моніторинг у системі післядипломної педагогічної освіти» | Ректорат, деканат, відділи ЗНОМЯО, ДН, атестації |
|  |  | 2. Інформування Р(М)МК про запровадження проекту «Соціологічний моніторинг у системі післядипломної педагогічної освіти» | Узагальнений перелік пропозицій від Р(М)МК до проекту | Центр КРМС |
|  |  | 3. Створення творчих мікрогруп, які будуть працювати над реалізацією програмно-цільового проекту за окремими напрямами | Плани дій творчих груп | Ректорат, деканат, відділи, центри, кафедри |
|  |  | 4. Інструктаж учасників моніторингових досліджень щодо технології їх проведення | Рекомендації щодо принципів організації досліджень для творчих груп | Відділ ЗНОМЯО |
|  |  | Науково – інформаційний напрям |  |  |
|  | Січень-лютий 2010 | 1. Об’єднане засідання творчих мікрогруп по узгодженню критеріїв якості та загального плану досліджень на рік | Перелік критеріїв якості післядипломної освіти. План досліджень на рік | Творчі групи |
|  | Січень-лютий 2010 | 2. Підготовка науково-методичних матеріалів для проведення заходів у межах реалізації програмно-цільового проекту | Методичні рекомендації щодо проведення моніторингових досліджень | Творчі групи Відділ ЗНОМЯО |
|  | На протязі року 2010 - 2015 | 3. Проведення науково-методичних семінарів за темою: «Соціологічний моніторинг у системі післядипломної педагогічної освіти» | Узагальнений перелік пропозицій від учасників семінарів до проекту | Відділ ЗНОМЯО |
|  | На протязі року 2010 - 2015 | 4. Здійснення освітньо-інформаційної діяльності на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів | Результати ранжування показників якості Результати досліджень обізнаності педагогів області с питань якості освіти | Творчі групи |
|  |  | Інноваційний напрям |  |  |
|  | Лютий –березень 2010 | 1. Розробка та апробація інструментарію моніторингових досліджень за різними напрямами | Повний набір інструментів моніторингових досліджень за відповідними напрямами | Творчі групи Відділ ЗНОМЯО |
|  | На протязі 2010 року | 2. Організація моніторингових досліджень: - складання плану; - визначення терміна проведення; - визначення відповідальних осіб; | Плани проведень досліджень Результати пілотних вимірювань показників якості | Творчі групи Відділ ЗНОМЯО Керівники курсів Відділ дистанційної освіти Навчальна частина Деканат |
|  | На протязі 2010 року | 3. Формування інформаційних банків за напрямами моніторингових досліджень, обробка та аналіз статистичних даних | Банки даних | Відділ ЗНОМЯО |
|  | Листопад 2010 – 2015 | 4. Об’єднане засідання творчих мікрогруп по узгодженню та узагальненню критеріїв якості, методів моніторингових досліджень | Скорегований набір критеріїв якості післядипломної освіти | Творчі групи |
|  | Грудень 2010 – 2015 | 5. Аналіз отриманих результатів систематизація результатів моніторингових досліджень | Консолідований «Звіт з Якості» | Творчі групи Відділ ЗНОМЯО |
|  | Січень 2011 – 2015 | 6. Прийняття управлінських рішень та розробка рекомендацій щодо підвищення якості післядипломної педагогічної освіти на основі «Звіту З Якості» | Накази, розпорядження, рекомендацій для педагогічних працівників інституту та методичної служби області щодо підвищення якості післядипломної освіти | Ректорат, деканат, відділи та кафедри Інституту |
|  | На протязі року 2011 – 2015 | 7. Організація та проведення моніторингових досліджень якості післядипломної педагогічної освіти | Результати вимірювань показників якості післядипломної освіти | Деканат Творчі групи Відділ ЗНОМЯО Керівники курсів |
|  | На протязі року 2011 - 2015 | 8. Наповнення інформаційних банків за напрямами моніторингових досліджень, обробка та аналіз статистичних даних | Банки даних | Відділ ЗНОМЯО |
|  | Жовтень-Грудень 2015 | 9. Складання проекту впровадження системи управління якістю післядипломної педагогічної освіти | Проект впровадження системи управління якістю | Ректорат, деканат, творчі мікрогрупи |
|  | Грудень 2015 | 10. Розгляд результатів впровадження програмно-цільового проекту «Соціологічний моніторинг у системі післядипломної педагогічної освіти» на вченій раді Інституту | Рішення вченої ради | Відділ ЗНОМЯО |